## 模块功能
模块 | 功能 | 工作任务 | 工作量（H） | 开始时间 | 结束时间 | 开发人员 | 进度
系统管理 (sysMgt) | 系统模块管理 | 1、数据库表没有注释 2、不需要映射地址、角色 3、没有查看、修改功能 |  |  |  | 叶宇航 | 100%
| 系统菜单类型（login/public） |  |  |  |  | 叶宇航
| 系统菜单管理 | 1、需要添加一个类型字段，用来区分菜单是属于枝干（1表示）还是叶子（0表示），枝干表示该菜单下还有子菜单，叶子表示最终节点 2、添加一个parentId字段，用来表示菜单的父子级关系 3、isPublic的值需要从系统参数中查询类型为menuPublic的数据进行选择 |  |  |  | 吴杰 | 100%
| 用户管理 |  |  |  |  | 吴杰 | 100%
| 角色管理（维护角色、角色分配菜单） |  |  |  |  | 吴杰 | 100%
| 权限管理 |  |  |  |  | 吴杰 | 100%
| 系统参数 | 一些字段描述、页面样式需要调整 |  |  |  | 董皓 | 100%
| 系统公告 | editor存在问题，需要更换 |  |  |  | 董皓 | 100%
组织管理 (orgMgt) | 区域中心管理 | 没有查看、修改功能 |  |  |  | 何丽燕 | 50%
| 部门管理 | 没有查看、修改功能 |  |  |  | 何丽燕 | 50%
资产管理 (assetsMgt) | 教室管理 | 需要添加下拉框 操作人、时间不需要，应该后台自动插入数据 |  |  |  | 孙超伦 | 50%
| 教学设备管理 | 设备类型、状态需要改成下拉框 操作人、时间不需要，应该后台自动插入数据 查询条件应该可以按照设备状态、类型查询 |  |  |  | 孙超伦 | 50%
人事管理 (hrMgt) | 教职工信息管理 |  |  |  |  | 李逢杰 | 50%
| 职位管理 | 结果列表字段太少 查询条件限制 |  |  |  | 李逢杰 | 50%
教务管理 (eduMgt) | 课程分类管理 |  |  |  |  | 崔求阳 | 0
| 课程管理（是否计算成绩、成绩占比） |  |  |  |  | 崔求阳 | 0
| 课程章节管理 |  |  |  |  | 崔求阳 | 0
| 课程表管理 |  |  |  |  | 薛奡 | 30%
| 课程表项管理 |  |  |  |  | 薛奡 | 30%
| 学年管理 | 结果列表没有转义 添加修改的时候，学年应该使用日期控件，选择年份 没有查看、修改功能 |  |  |  | 何丽燕 | 100%
| 学期管理 | 没有查看、修改功能 |  |  |  | 何丽燕 | 50%
| 专业方向管理 | 增加功能不好使 没有查看、修改功能 |  |  |  | 陈镇秋 | 100%
| 班级信息管理 |  |  |  |  | 秦明华 | 100%
学习管理 (studyMgt) | 日报管理 |  |  |  |  | 张朋 | 0
课程笔记
项目管理
考勤管理 (atndMgt) | 上下班签到考勤 | 还需要做完登录功能后从session中获取用户，来记录当前打卡用户ID |  |  |  | 董皓 | 100%
| 考勤记录 | [5 empty] | 0
| 请假管理 |  |  |  |  | 李迪 | 10%
| 请假类型管理 |  |  |  |  | 李迪 | 0
学生管理 (stuMgt) | 学生信息注册 |  |  |  |  | 陈镇秋 | 100%
| 学生信息管理 |  |  |  |  | 秦明华 | 100%
学生查看个人信息
| 学生分组管理 |  |  |  |  | 秦明华 | 0
成绩管理 (perfMgt) | 考勤报表 |  |  |  |  | 钱兆瑞 | 60%
| 成绩课程配置 |  |  |  |  | 钱兆瑞
| 成绩计算 |  |  |  |  | 钱兆瑞 | 0
就业管理 (jobMgt) | 公司企业管理 |  |  |  |  | 董天一 | 0
| 学生入职管理 |  |  |  |  | 董天一 | 0
| 简历管理 |  |  |  |  | 董天一 | 0

## 菜单
序号 | 模块 | 菜单名称 | URL | 节点类型 | 进度 | 是否公开 | 位置 | 角色
| 系统架构 | 登录 | system/login | 叶子 | 100 | 是 | 前台
| 系统架构 | 退出
1 | 系统管理模块 | 模块管理 | system/moduleList | 枝干 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 模块查询带分页 | system/queryModuleList | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 模块增加页面 | forward?page=system/moduleAdd | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 模块增加 | system/addModule | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 模块修改页面 | forward?page=system/moduleModify | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 模块修改 | system/updateModule | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 模块查看页面 | forward?page=system/moduleDetail | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 模块删除 | system/delModule | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 模块查询不带分页 | system/queryModule | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
2 | 系统管理模块 | 菜单管理 | system/menuList | 枝干 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
3 | 系统管理模块 | 菜单查询带分页 | system/queryMenuList | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
4 | 系统管理模块 | 菜单增加页面 | forward?page=system/menuAdd | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
5 | 系统管理模块 | 菜单增加 | system/addMenu | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 菜单修改页面 | forward?page=system/menuModify | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 菜单修改 | system/updateMenu | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 菜单查看页面 | forward?page=system/menuDetail | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 菜单删除 | system/delMenu | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 菜单查询不带分页 | system/queryMenu | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
6 | 系统管理模块 | 用户管理 | system/userList | 枝干 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 用户查询带分页 | system/queryUserList | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 用户增加页面 | forward?page=system/userAdd | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 用户增加 | system/addUser | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 用户修改页面 | forward?page=system/userModify | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 用户修改 | system/updateUser | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 用户查看页面 | forward?page=system/userDetail | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 用户删除 | system/delUser | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 角色管理 | system/roleList | 枝干 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 角色查询带分页 | system/queryRoleList | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 角色增加页面 | forward?page=system/roleAdd | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 角色增加 | system/addRole | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 角色修改页面 | forward?page=system/roleModify | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 角色修改 | system/updateRole | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 角色查看页面 | forward?page=system/roleDetail | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 角色删除 | system/delRole | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 角色查询不带分页 | system/queryRole | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 权限管理 | system/authorList | 枝干 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 权限查询带分页 | system/queryAuthorList | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 权限修改页面 | forward?page=system/authorModify | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 权限修改 | system/updateAuthor | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 权限查看页面 | forward?page=system/authorDetail | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 系统参数管理 | system/paramList | 枝干 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 系统参数查询带分页 | system/queryParamList | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 系统参数增加页面 | forward?page=system/paramAdd | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 系统参数增加 | system/addParam | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 系统参数修改页面 | forward?page=system/paramModify | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 系统参数修改 | system/updateParam | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 系统参数查看页面 | forward?page=system/paramDetail | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 系统管理模块 | 系统参数删除 | system/delParam | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 系统公告管理 | system/noticeList | 枝干 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 系统公告查询带分页 | system/queryNoticeList | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 系统公告增加页面 | forward?page=system/noticeAdd | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 系统公告增加 | system/addNotice | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 系统公告修改页面 | forward?page=system/noticeModify | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 系统公告修改 | system/updateNotice | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 系统公告查看页面 | forward?page=system/noticeDetail | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 系统公告删除 | system/delNotice | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 系统公告发布 | system/publishNotice采用post请求，请求参数noticeId, noticeState=2 | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 系统公告撤销 | system/publishNotice采用post请求，请求参数noticeId, noticeState=1 | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 取消消息已读（当系统公告撤销时，将所有用户该消息已读日志删除，恢复未读状态） | msgmgt/msgDel |  |  |  |  | 管理员
| 消息中心 | head区域消息提示 | msgmgt/queryMsg 只查询当前用户未读消息 | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 消息中心 | 系统消息列表页 | msgmgt/msgList | 枝干 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 消息中心 | 系统消息列表查询带分页 | msgmgt/queryMsgList | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 消息中心 | 系统消息详情页面 | msgmgt/msgDetail 采用Get请求 参数noticeId= | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 消息中心 | 系统消息websocket广播服务 | notice/ws | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 消息中心 | 系统消息websocket前端 | static/adminLTE/plugins/leopie-websocket/websocket.js |  | 100 | 是 |  | 管理员
| 教务管理 | 学年管理 | edumgt/yearList | 枝干 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 学年查询带分页 | edumgt/queryYearList | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 学年增加页面 | forward?page=edumgt/yearAdd | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 学年增加 | edumgt/addYear | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 学年修改页面 | forward?page=edumgt/yearModify | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 学年修改 | edumgt/updateYear | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 学年查看页面 | forward?page=edumgt/yearDetail | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 学年删除 | edumgt/delYear | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 学年查询不带分页 | edumgt/queryYear | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 专业方向管理 | edumgt/majorList | 枝干 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 专业方向查询带分页 | edumgt/queryMajorList | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 专业方向增加页面 | forward?page=edumgt/majorAdd | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 专业方向增加 | edumgt/addMajor | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 专业方向修改页面 | forward?page=edumgt/majorModify | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 专业方向修改 | edumgt/updateMajor | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 专业方向查看页面 | forward?page=edumgt/majorDetail | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 专业方向删除 | edumgt/delMajor | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 专业方向查询不带分页 | edumgt/queryMajor | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 班级信息管理 | edumgt/batchList | 枝干 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 班级信息查询带分页 | edumgt/queryBatchList | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 班级信息增加页面 | forward?page=edumgt/batchAdd | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 班级信息增加 | edumgt/addBatch | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 班级信息修改页面 | forward?page=edumgt/batchModify | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 班级信息修改 | edumgt/updateBatch | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 班级信息查看页面 | forward?page=edumgt/batchDetail | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 班级信息删除 | edumgt/delBatch | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
|  | 班级信息学年查询不带分页 | edumgt/queryBatch | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心 | 管理员
| 学习管理 | 项目管理 | [5 empty] | 学生
|  | 项目查询带分页 | [5 empty] | 学生
|  | 项目增加页面 | [5 empty] | 学生
|  | 项目增加 | [5 empty] | 学生
|  | 项目修改页面 | [5 empty] | 学生
|  | 项目修改 | [5 empty] | 学生
|  | 项目查看页面 | [5 empty] | 学生
|  | 项目删除 | [5 empty] | 学生
| 考勤管理 | 上下班签到考勤 | atndmgt/signIn | 叶子 | 100 | 是 | 管理中心
|  | 考勤记录 | atndmgt/signInList | 枝干 | 0 | 是 | 管理中心
| 学生管理 | 学生信息管理 | stumgt/stuList | 枝干 | 100 | 否 | 管理中心
|  | 学生信息查询带分页 | stumgt/queryStuList | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心
|  | 学生信息增加页面 | forward?page=stumgt/stuAdd | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心
|  | 学生信息增加 | stumgt/addStu | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心
|  | 学生信息修改页面 | forward?page=stumgt/stuModify | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心
|  | 学生信息修改 | stumgt/updateStu | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心
|  | 学生信息查看页面 | forward?page=stumgt/stuDetail | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心
|  | 学生信息删除 | stumgt/delStu | 叶子 | 100 | 否 | 管理中心
|  | 学生信息注册页面 | stumgt/regStu（get请求） | 叶子 | 100 | 是 | 前台
|  | 学生信息注册 | stumgt/regStu（post请求） | 叶子 | 100 | 是 | 前台
|  | 学生信息检测 | stumgt/checkStu（可根据学号、身份证号、手机、邮箱查询是否存在该学生信息） | 叶子 | 100 | 是 | 前台、管理中心
|  | 学生查看个人信息 |  |  |  | 否 | 管理中心
7 | 组织管理模块 | 区域中心管理 | center/centerList | 枝干
9 | 考勤管理模块 | 请假类型管理 | leave/leaveTypeList | 枝干
10 | 考勤管理模块 | userTest | userTest/userList | 枝干